## 1
ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EGAT
PLANEACIÓN Y CALIDAD
PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - EGAT 2023
DIRECCIÓN | ÁREA | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) |  | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO | 4.3% | 4.3% | 1.6% |  | 1.6% | 1.6% |  | 0% | 1.6% |  | 0% | 5.9%
| PLANEACIÓN/CALIDAD | 1.1% | 1.1% | 1.28% |  | 1.28% | 1.28% |  | 0% | 1.28% |  | 0% | 2.38%
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.51% | 1.51% | 1.02% |  | 1.02% | 1.02% |  | 0% | 0.61% |  | 0% | 2.53%
| SISTEMAS TIC | 2.8% | 2.8% | 1% |  | 1% | 1% |  | 0% | 1% |  | 0% | 3.8%
| AUDITORIA Y APOYO A CONTROL INTERNO | 3.005% | 3.005% | 1.665% |  | 1.665% | 2.742% |  | 0% | 1.952% |  | 0% | 4.67%
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE |  | 8.4% | 8.4% | 8.3% |  | 8.3% | 8.3% |  | 0% | 8.3% |  | 0% | 16.7%
DIRECCIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL |  | 8.32% | 8.32% | 8.32% |  | 8.32% | 8.32% |  | 0% | 8.32% |  | 0% | 16.64%
TOTAL |  | 29.43% | 29.43% | 23.18% | 0% | 23.18% | 24.26% | 0% | 0% | 23.06% | 0% | 0% | 52.62% | 0%
Note on N12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debe quedar 100%

## 2
ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EGAT
PLANEACIÓN Y CALIDAD
PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - EGAT 2023
DIRECCIÓN | PROFESIONAL | META PROGRAMADA POR DIRECCIÓN | META PROGRAMADA POR ÁREA | ACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre (%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | AVANCES POR DIRECCIÓN | ANALISIS DE LA META
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO | 33.36% | 9.1% | 1. Liquidar y pagar la nómina oportunamente | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Pago de nómina | evidencias de la liquidación en el link SharePoint, en carpeta financiera y contable nomina, https://eagat.sharepoint.com/sites/REAFINANCIERAYCONTABLE/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FREAFINANCIERAYCONTABLE%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%2FNOMINA&viewid=f245c4fd%2Dd088%2D43e3%2Dbef9%2D0b868f4f0579 | Avance ejecución % de la Dirección
|  |  |  | 2. Liquidar y pagar las prestaciones sociales oportunamente | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Evidencias de la liquidación en el SharePoint, en carpeta financiera y contable parafiscales | Evidencias de la liquidación en el SharePoint, en carpeta financiera y contable parafiscales https://eagat.sharepoint.com/sites/REAFINANCIERAYCONTABLE/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FREAFINANCIERAYCONTABLE%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%2FPARAFISCALES&viewid=f245c4fd%2Dd088%2D43e3%2Dbef9%2D0b868f4f0579 | 57.79%
|  |  |  | 3. Hacer conciliación de incapacidades con Contabilidad | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | N/A | En el segundo trimestre no hay incapacidades que sean mayor a 2 días, por lo tanto no hay cobro
|  |  |  | 4. Diseñar el Plan Institucional de Bienestar para la vigencia 2023 | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | evidencia reportada en el primer trimestre | Avance % general POGD EGAT
|  |  |  | 5. Ejecutar el Plan Institucional de Bienestar para la vigencia 2023 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Actividades desarrolladas y soporte de la realización, Celebración de cumpleaños y obsequio, actividades de agradecimiento, desempeño de la gestión, envío de desprendibles de nomina, otorgamiento día de la familia para cada semestre. | Fotos agradecimiento al desempeño de la gestión, y matriz de entrega de obsequios, incentivos a los comités de convivencia y COPASST | 19.28%
|  |  |  | 6. Diseñar el Plan Institucional de Capacitación | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Plan de Capacitaciones | https://www.egat.com.co/web2/taxonomy/term/26, evidencia reportada en el primer trimestre
|  |  |  | 7. Desarrollar las actividades contempladas en el Plan Institucional de Capacitación | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Relación de las actividades desarrolladas con los soporte de la ejecución de los mismos (actas de capacitación del área que corresponda) | correos de invitación de las capacitaciones de loggro y Actas de capacitación
|  |  |  | 8. Expedir las certificaciones laborales de los trabajadores en planta. | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Correos de envíos a través de contactenos@egat.com.co Ventanilla Única EGAT | Matríz de salida certificaciones laborales
|  |  |  | 9. Mantener actualizadas las historias laborales de las funcionarios de la EGAT | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Se adjunta a la historia laboral los documentos allegados por el trabajador | SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL EXPEDIENTE EN FISICO EN HISTORIA LABORAL
|  |  |  | 10. Realizar el seguimiento y control a la actualización del formato de declaración de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad (anual) | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Formato de Bienes y Restas actualizado con información 2022 a más tardar el 30/03/2023. Solo para personal antiguo | En el primer trimestre se reportó las evidencias
|  |  |  | 11. Validar la información registrada en la hoja de vida contra los soportes presentados al momento de contratación. | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Lista de documentos de ingreso laboral junto con la Hoja de Vida | Lista de documentos de ingreso laboral junto con la Hoja de Vida
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.3% | 4.3% | 1.6% | 0% | 1.6% | 1.6% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0%
| PLANEACIÓN/CALIDAD |  | 4.94% | 1. Formular el POGD de la EGAT. | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | N/A
|  |  |  | 2. Realizar el Reporte POGD | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Reporte POGD | Documento excel cargado la pagina web de la entidad.
|  |  |  | 3. Revisar y/o actualizar la documentación de los procesos. | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | plan de acción de actualización de procesos y procedimientos | correo electrónico socializando con los directivos de dependencias.
|  |  |  | 4. Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | Matriz de seguimiento a tareas | Correos electrónicos a los directores de dependencias
|  |  |  | 5. Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | Información solicitada por los diferentes entes de control y vigilancia. | Presentación en Power Point
|  |  |  | 6. Consolidar, realizar y presentar el informe de gestión de la Dirección | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | Información semanal que se presenta a la Dirección | Presentación en Power Point
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.1% | 1.1% | 1.28% | 0% | 1.28% | 1.28% | 0% | 0% | 1.28% | 0% | 0%
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 4.16% | 1. Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la EGAT para la vigencia 2023 PINAR | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | N/A
|  |  |  | 2. Realizar capacitaciones en gestión documental | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Capacitaciones | Acta, listado de asistencia y presentación capacitación mayo 2023
|  |  |  | 3. Diagnóstico integral de archivos | 0% | 0% | 0.41% |  | 0.41% | 0.41% |  |  | 0% |  |  | Diagnostico integral de archivos | Documento en word de avance en elaboración de documento Matriz de diagnostico integral de archivos
|  |  |  | 4. Elaboración de las tablas de retención documental (TRD) | 0.41% | 0.41% | 0.41% |  | 0.41% | 0% |  |  | 0% |  |  | Tablas TRD | documento escaneado y remitido al Archivo de Bogotá, junto con el comprobante de radicación
|  |  |  | 5. Actualización política de Gestión Documental | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0.41% |  |  | 0.41% |  |  | Política de Gestión Documental | Documento firmado y publicado en la página Web.
|  |  |  | SUBTOTAL | 1.51% | 1.51% | 1.02% | 0% | 1.02% | 1.02% | 0% | 0% | 0.61% | 0% | 0%
| SISTEMAS TIC |  | 5.8% | 1. Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la vigencia 2023 | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | Evidencia reportada en el primer trimestre
|  |  |  | 2. Realizar el cargue de los planes institucionales en la pagina web de la EGAT | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | Evidencia reportada en el primer trimestre
|  |  |  | 3. Creación de usuarios para el cumplimiento de las actividades de los trabajadores de la EGAT | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Usuario y correo del nuevo trabajador | generación de ticket - mesa de ayuda
|  |  |  | 4. Cargue de información plataforma Sivicof mensual y trimestral | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | certificado de recepción de información emitido por la Contraloría | Certificaciones Contraloría
|  |  |  | 5. Creación de carpetas para que los contratistas carguen la información relacionada con actividades realizadas durante el mes | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | carpetas generadas en Share Point con el respectivo número de contrato y nombre del prestador del servicio | captura de pantalla con información cargada y carpetas actualizadas
|  |  |  | 6. Cargue de información página web estados financieros | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | captura de pantalla con información cargada y actualizada | Confirmación por medio de correo a la Dirección Financiera y Contable
|  |  |  | 7. Cargue de información página web presupuesto | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | captura de pantalla con información cargada y actualizada | Confirmación por medio de correo a la Dirección Financiera y Contable
|  |  |  | SUBTOTAL | 2.8% | 2.8% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0%
| AUDITORIA Y APOYO A CONTROL INTERNO |  | 9.364% | 1. Elaboración del Plan de Auditorias de la EGAT para la vigencia 2023 | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | En el primer trimestre se reportó la evidencia
|  |  |  | 2. Se realiza la verificación de los reportes del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Archivos en Excel con el respectivos soporte | Certificado de envío de la información
|  |  |  | 3. Verificación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT), para su respectiva asignación | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | Validación de tercero | Número de Consultas realizadas primer trimestre
|  |  |  | 4. Revisión de nómina (liquidaciones, vacaciones, primas, cesantías) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.24% |  |  | Archivos en Excel remitidos por talento humano | Correo electrónico confirmando verificación
|  |  |  | 5. Realizar auditorias internas, con su respectivo informe y socialización del mismo ante los lideres de cada proceso | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | Informe de auditoria | Papeles de trabajo |  |  | 0.82
|  |  |  | 6. Diseño de planes de mejora con base en los resultados de las auditorias internas y externas. | 0.125% | 0.125% | 0.125% |  | 0.125% | 0.292% |  |  | 0.292% |  |  | Plan de mejora | Matriz de seguimiento |  |  | 0.27333
|  |  |  | 7. Diseño y elaboración de la matriz de riesgo de la EGAT | 0.9% | 0.9% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | N/A | En el primer trimestre se reportó la evidencia
|  |  |  | 8. Realizar el diligenciamiento del FURAG con el apoyo de las diferentes áreas de la EGAT | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0.83% |  |  | 0% |  |  | N/A | Actividad a desarrollar en el tercer trimestre
|  |  |  | 9. Realizar arqueo de la caja menor de la EGAT | 0.24% | 0.24% | 0.2% |  | 0.2% | 0.24% |  |  | 0.24% |  |  | Arqueo de caja | Acta y formato de arqueo
|  |  |  | 10. Reporte de información en el marco de la circular 015 del 2021 emitida por el Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud (DAEPDSS) | 0.24% | 0.24% | 0.2% |  | 0.2% | 0.24% |  |  | 0.24% |  |  | Consolidación de la información | oficio de entrega a la Secretaría Distrital de Salud
|  |  |  | 11. Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | 0% | 0% | 0.27% |  | 0.27% | 0.27% |  |  | 0.27% |  |  | Plan cargado en la Web | Seguimiento en archivo pdf.
TOTAL PROGRAMADO DIRECCIÓN |  |  | 33.36% | SUBTOTAL | 3.005% | 3.005% | 1.665% | 0% | 1.665% | 2.742% | 0% | 0% | 1.952% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL DIRECCIÓN | 12.72% | 12.72% | 6.565% | 0% | 6.565% | 7.642% | 0% | 0% | 6.442% | 0% | 0%
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE |  | 33.3% |  | 1. Elaborar y Presentar los estados financieros, acompañado de las respectivas Notas y demás reportes que establezca la Contaduría General de la Nación (CGN) | 1.69% | 1.69% | 1.66% |  | 1.66% | 1.66% |  |  | 1.66% |  |  | En el segundo trimestre se presentaron: 3 Estados financieros abril mayo y junio de 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Avance ejecución % de la Dirección
|  |  |  | 2. Elaborar y Presentar informes de ejecución presupuestal | 1.69% | 1.69% | 1.66% |  | 1.66% | 1.66% |  |  | 1.66% |  |  | En el segundo trimestre se presentaron 3 informes de ejecución presupuestal: marzo, abril y mayo de 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | 50.15%
|  |  |  | 3. Elaborar y Presentar obligaciones tributarias de acuerdo con calendario tributario que aplica a la Entidad | 1.69% | 1.69% | 1.66% |  | 1.66% | 1.66% |  |  | 1.66% |  |  | En el segundo trimestre se presentaron: 3 declaraciones de rete fuente. (marzo, abril, mayo) 1 declaración de Iva. (marzo-abril) 1 declaración de reteica. (marzo - abril) | SEGUNDO TRIMESTRE
|  |  |  | 4. Elaborar y Presentar los informes de Ley | 1.68% | 1.68% | 1.66% |  | 1.66% | 1.66% |  |  | 1.66% |  |  | En el segundo trimestre de 2023 se presentaron los siguientes informes de ley: Informes mensuales marzo, abril y mayo de 2023 SIVICOF, Informe mensual y trimestral ejecución presupuestal y contable - Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Secretaría Distrital de Salud, Informe trimestral Estados Financieros a 31/03/2023 - Contaduría General de la Nación y Secretaría de Hacienda Distrital - Bogotá consolida | SEGUNDO TRIMESTRE | Avance % general POGD EGAT
|  |  |  | 5. Facturar los procesos adjudicados previa disponibilidad presupuestal que ampare dicha factura | 1.65% | 1.65% | 1.66% |  | 1.66% | 1.66% |  |  | 1.66% |  |  | En el segundo trimestre de 2023 se facturó un valor de $ 570.030.682 (iva incluido) de procesos (pendientes de facturación en 2022) previa conciliacion y disponibilidad presupuestal, anexo excel relacion facturas II trimestre 2023. | SEGUNDO TRIMESTRE | 16.7%
|  |  |  | SUBTOTAL | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 0% | 8.3% | 8.3% | 0% | 0% | 8.3% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL DIRECCIÓN | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 0% | 8.3% | 8.3% | 0% | 0% | 8.3% | 0% | 0%
DIRECCIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL |  | 33.28% |  | 1. Elaborar actos administrativos correspondientes a los procedimientos y trámites internos. | 2.08% | 2.08% | 2.08% |  | 2.08% | 2.08% |  |  | 2.08% |  |  | Actos Administrativos | Control y registro de consecutivo actos administrativos. | Avance ejecución % de la Dirección
|  |  |  | 2. Elaborar y presentar los informes de ley que se requieran desde la dirección legal y contractual. | 2.08% | 2.08% | 2.08% |  | 2.08% | 2.08% |  |  | 2.08% |  |  | Informes requeridos | Certificado de recepción de información abril a junio - SIPROJWEB | 50%
|  |  |  | 3. Dar respuesta a las solicitudes allegadas de competencias de la Dirección legal y Contractual de la EGAT | 2.08% | 2.08% | 2.08% |  | 2.08% | 2.08% |  |  | 2.08% |  |  | Oficios de respuestas | Matriz de seguimiento solcitudes y peticiones | Avance % general POGD EGAT
|  |  |  | 4. Estructurar y adelantar todos aquellos procesos de nuestros clientes los cuales deberán contar con ficha técnica y CDP | 2.08% | 2.08% | 2.08% |  | 2.08% | 2.08% |  |  | 2.08% |  |  | Actas de recomendación | Matriz procesos adelanatados por la EGAT - Pdf. | 16.64%
|  |  |  | SUBTOTAL | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 0% | 8.32% | 8.32% | 0% | 0% | 8.32% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL DIRECCIÓN | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 0% | 8.32% | 8.32% | 0% | 0% | 8.32% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL GENERAL | 29.43% | 29.43% | 23.18% | 0% | 23.18% | 24.26% | 0% | 0% | 23.06% | 0% | 0%
Note on S6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Porcentaje de avance de la dirección =total porcentaje tareas cumplidas / meta programada
Note on S52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Porcentaje de avance de la dirección =total porcentaje tareas cumplidas / meta programada
Note on S59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Porcentaje de avance de la dirección =total porcentaje tareas cumplidas / meta programada